Projekt „Participácia mládeže na procese strategického plánovania v Mikroregióne Zdroje Bielych Karpát“

Projekt podporilo Ministerstvo školstva SR

Realizáciou projektu Participácia mládeže na  procese  strategického plánovania v Mikroregióne Zdroje Bielych Karpát chceme osloviť  mládež v jednotlivých obciach mikroregiónu a získať ju pre aktívnu spoluprácu pri tvorbe politiky mládeže na úrovni mikroregiónu. Zvýšením informovanosti mládeže o veciach verejných a dianí v mikroregióne, poskytnutím priestoru pre diskusiu, vyjadrenie ich názorov a podnetov k aktuálnym témam ako aj priamym oslovením chceme mládež zaktivizovať a  zapojiť do procesu tvorby stratégie sociálno – ekonomického rozvoja mikroregiónu. Očakávame, že počas realizácie týchto aktivít sa vyčlení skupina mladých ľudí s prirodzenými „líderskými schopnosťami“, ktorí budú mať záujem aktívne participovať na tomto procese a pracovať v prospech rozvoja svojich komunít aj po ukončení projektu. Absolvovaním tréningového programu Komunitný líder nadobudnú potrebné komunikačné zručnosti pre plnenie konkrétnych úloh v rámci procesu tvorby stratégie rozvoja mikroregiónu. Tým sa im zároveň vytvorí širší priestor pre uplatnenie sa a účasť na rozhodovacích procesoch v obciach, respektíve mikroregióne aj v budúcnosti./MAS/

Predpokladáme, že v konečnom dôsledku budú skúsenosti získané v programovacom procese pre mládež silnou motiváciou pokračovať v participácii aj na realizácii jednotlivých akčných plánov a projektov vytvorenej stratégie sociálno - ekonomického rozvoja mikroregiónu. Najmä tých, ktoré sa ich priamo či nepriamo dotýkajú a povedú k riešeniu problémov mládeže a naplneniu ich potrieb.

Ciele projektu: Aktivizovať mládež v MR zvýšením informovanosti o veciach verejných a dianí v mikroregióne Podchytiť a vyškoliť komunitných lídrov z radov mládeže Zapojiť vyškolených komunitných lídrov do tvorby politiky mládeže v rámci prípravy stratégie sociálno – ekonomického rozvoja mikroregiónu Aktivity projektu: Oslovenie cieľovej skupiny a partnerov, prezentácia projektu, výzva mladým ľuďom na participáciu na projekte vybudovanie web stránky MR za účelom zvýšenia informovanosti o správe vecí verejných, s priestorom pre internetovú diskusiu na aktuálne témy a vyjadrenie názorov na dianie v mikroregióne. Súčasťou stránky bude sekcia pre deti a mládež aktivačné podujatia pre mládež s informačným charakterom – ( súťaž, športové podujatie), 1 x za mesiac, spolu 2 podujatia. prezentácia projektu – informačné semináre na školách, informačné stretnutia s nezamestnanými absolventmi škôl – UPSVAR Ilava, internet, letáky, plagáty Vyškolenie 15 komunitných lídrov MR z radov študentov FSEV TNUNI AD a nezamestnaných absolventov škôl prostredníctvom tréningového programu Komunitný líder. Tréning bude pozostávať z aktivít, podporujúcich zručnosti z oblasti strategického plánovania, ktoré zvýšia motiváciu absolventov tréningu a umožnia im aktívne pracovať na stretnutiach pracovných skupín v rámci procesu tvorby PHSR. Bude trvať štyri dni, v celkovej dĺžke 40 hodín Toto riešenie kumulácie aktivít tréningu sme zvolili z dôvodu stanoveného časového horizontu realizácie projektu cca od 15. 6. do 31.12.2006. Preto je pre zvýšenie jeho efektivity potrebné realizovať tréning v pobytovom zariadení. Participácia účastníkov projektu – komunitných lídrov na tvorbe stratégie rozvoja mikroregiónu Mapovanie potrieb mladých ľudí v MR za ich aktívnej účasti – formou ankety. Mapovanie budú realizovať mládežníci – dobrovoľníci z jednotlivých obcí, po 2 z každej obce, spolu 24 dobrovoľníkov. participácia na stretnutiach pracovných skupín v rámci procesu tvorby stratégie rozvoja MR ( tvorba vízie, analýz, strategických cieľov, stanovenie priorít, opatrení, akčných plánov, kompletizácia dokumentov), 2 x /mes., spolu 6 strenutí okrúhle stoly – pravidelné stretávanie sa mladých ľudí, participujúcich účastníkov projektu s predstaviteľmi samospráv a MR v mesačných intervaloch, prezentácia výsledkov a výmena skúseností, spolu 3 stretnutia vyhodnotenie a prezentácia výsledkov projektu – informačný bulletin, úroveň MR – VZ, média / regionálne noviny MY - Obzor, internet – web stránka MR, Trenčianska televízia

# Časový harmonogram aktivít projektu:

# 20. jún 2006 – 31.december 2006

Cieľová skupina projektu:

Mládež v MR od 18 do 26 rokov

  - študenti TNUI AD  - FSEV, žijúci v MR

  - nezamestnaní absolventi škôl, žijúcich v MR

Partneri na projekte:

    - Obec Pruské

    - Jednotlivé obce MR

    - VIPA TN

    - TN UNI AD

    - UPSVAR TN, detašované pracovisko Ilava

    - ZKSM – oblastné centrum Ilava

    - ZSŠP Pruské

Poskytnutá dotácia MŠ SR: 119 000,-

Miesto realizácie projektu: Obce Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát – Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Dulov, Pruské, Vršatské Podhradie, Bohunice, Krivoklát, Sedmerovec, Kameničany, Bolešov, Slavnica

Výstupy projektu:

- položené základy tvorby politiky mládeže na lokálnej úrovni

- vybudované partnerstvo na základe medzisektorovej spolupráce

- stratégia rozvoja MR – dokument, zmapované potreby mladých ľudí v MR, akceptované v stratégii rozvoja

- 15 – 20 vyškolených komunitných lídrov z radov mládeže

- participácia mládeže na tvorbe lokálnej politiky mládeže

- zvýšená informovanosť miestnych komunít o veciach verejných – web stránka MR s priestorom pre internetovú diskusiu a sekciou pre deti a mládež

- informačný bulletin, prezentácia projektu a dosiahnutých výsledkov na internete